|  | ### Приложение |
| --- | --- |
|  | ### УТВЕРЖДЕН |
|  | постановлением территориальной избирательной комиссии Ржевского района от 01 июля 2015 г. № 102/785-3 |

ПЛАН РАБОТЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

НА ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА

1.Основные направления деятельности

Реализация Комплекса мероприятий территориальной избирательной комиссии Ржевского района  по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Ржевского района Тверской области пятого созыва 13сентября 2015 года (по отдельному плану).

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Собрания депутатов Ржевского района Тверской области пятого созыва 13сентября 2015 года .

Взаимодействие с избирательной комиссией Тверской области по вопросам обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий.

Реализация Плана основных мероприятий по повышению правой культуры избирателей и обучению организаторов выборов (референдумов) и иных участников избирательного процесса на 2015 год.

Взаимодействие с органами регистрационного учета, организациями по совершенствованию базы данных об избирателях, проживающих на территории Ржевского района.

Взаимодействие с местными и региональными отделениями политических партий и общественными объединениями по вопросам их участия в выборах депутатов Собрания депутатов Ржевского района Тверской области пятого созыва 13сентября 2015 года.

Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам оказания содействия участковым избирательным комиссиям в реализации их полномочий.

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов, рассмотрении жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц.

Повышение профессиональной подготовки членов территориальной избирательной комиссии Ржевского района и членов участковых избирательных комиссий.

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях освещения деятельности территориальной избирательной комиссии  Ржевского района.

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения законности и общ Собрания депутатов Ржевского района Тверской области пятого созыва 13сентября 2015 года .

2.	Вопросы для рассмотрения на заседаниях территориальной избирательной комиссии Ржевского района

2.1. Июль

.1 Июль

| 2.1.1. О Плане работы территориальной избирательной комиссии Ржевского района на июль- декабрь 2015года Л.Н. Цветкова |  |
| --- | --- |
| 2.1.2. Об итогах регистрации ( учета ) избирателей проживающих на территории Ржевского района на 01.07.15 |  |
|  | Л.Н.Цветкова |
| 2.1.3. О плане работы Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Ржевского района на период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Ржевского района Тверской области пятого созыва. |  |
|  | Л.Н. .Цветкова |
| 2.1.4. О распределении денежных средств, выделенных территориальной избирательной комиссии Ржевского района из местного бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Собрания депутатов Ржевского района Тверской области пятого созыва между участковыми избирательными комиссиями избирательных участков№№742-768 |  |
|  | Л.Н. Цветкова |

2.1.5 О Порядке приема, учета, проверки и хранения в территориальной избирательной комиссии Ржевского района агитационных материалов и представляемых одновременно с ними документов  в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Ржевского района Тверской области пятого  в сентябре 2015 года

- Л.Н. Цветкова

2.1.6.  О форме нагрудного знака наблюдателя при проведении  выборов депутатов Собрания депутатов Ржевского района Тверской области пятого созыва

- Л.Н. Цветкова

2.1.7.Об утверждении текста оповещения избирателей о времени и месте голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Ржевского района Тверской области пятого созыва 13 сентября 2015 года

Л.Н. Цветкова

2.1.8 О заверении списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по многомандатным избирательным округам

|  | Рабочая группа |
| --- | --- |

Л.Н. Цветкова

2.1.9 О регистрации кандидатов, доверенных лиц кандидатов

|  | Рабочая группа |
| --- | --- |

2.2 Август

| 2.2.1. О регистрации кандидатов, доверенных лиц кандидатов |  |
| --- | --- |
|  | Л.Н. Цветкова |

|  | 2.2.2. О смете расходов участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение выборов депутатов Собрания депутатов Ржевского района Тверской области пятого созыва 13 сентября 2015 года |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Л.Н. Цветкова |
| 2.2.3.Об утверждении формы избирательных бюллетеней и порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Ржевского района Тверской области по многомандатным избирательным округам |  |  |
|  |  | Л.Н. Цветкова |
| 2.2.4 Об утверждении текста избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Ржевского района Тверской области пятого созыва по многомандатным избирательным округам |  |  |
|  |  | Л.Н. Цветкова |
| 2.2.5 Об утверждении количества избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Ржевского района Тверской области пятого созыва по многомандатным избирательным округам, сроков их передачи в участковые избирательные комиссии |  |  |
|  |  | Л.Н.Цветкова |
| 2.2.8 О распределении избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Ржевского района Тверской области пятого созыва по многомандатным избирательным округам между участковыми избирательными комиссиями |  |  |
|  |  | Л.Н. Цветкова |
| 2.2.9 О месте и времени передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Ржевского района Тверской области пятого созыва по многомандатным избирательным округам от полиграфической организации членам территориальной избирательной комиссии Ржевского района с правом решающего голоса |  |  |
|  |  | Л.Н. Цветкова |
| 2.2.10 О графике работы на 13 сентября 2015 года членов территориальной избирательной комиссии Ржевского района с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе в период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ржевского района |  |  |
|  | Л.Н. Цветкова |

2.3 Сентябрь

2.3.1 Организация и проведение досрочного голосования  по выборам депутатов Собрания депутатов Ржевского района Тверской области пятого созыва в территориальной избирательной комиссии

Л.Н.Цветкова

| 2.3.2 О подписании протокола о результатах выборов депутатов Собрания депутатов Ржевского района Тверской области пятого созыва 13 сентября 2015 года. |  |
| --- | --- |
|  | Л.Н. Цветкова |
| 2.3.3 Об определении результатов выборов депутатов Собрания депутатов Ржевского района Тверской области пятого созыва 13 сентября 2015 года. |  |
|  | Л.Н. Цветкова |
| 2.3.4 О вручении удостоверений об избрании депутатов Собрания депутатов Ржевского района Тверской области пятого созыва 13 сентября 2015 года. |  |
|  | Л.Н. Цветкова |

2.3.4  Об отчете о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Собрания депутатов Ржевского района Тверской области пятого созыва 13 сентября 2015 года.

Л.Н.Цветкова

2.4 Ноябрь

| 2.4.1. О проведении обучающего семинара с председателями участковых избирательных комиссий |  |
| --- | --- |
|  | Л.Н.Цветкова |

2.4.2. О работе с обращениями граждан.

Л.Н. Цветкова

2.5 Декабрь

| 2.5.1 О плане работы территориальной избирательной комиссии Ржевского района на январь-июнь 2016 года |  |
| --- | --- |
|  | Л.Н. Цветкова |
| 2.5.2 О плане основных мероприятий по повышению правой культуры избирателей и обучению организаторов выборов (референдумов) и иных участников избирательного процесса на 2016 год |  |
|  | Л.Н. Цветкова |

3.	Проведение совещаний, семинаров, пресс- конференций, круглых столов

| 3.1 Проведение обучающих семинаров с членами территориальной избирательной комиссии Ржевского района с правом решающего голоса . |  |
| --- | --- |
| Июнь- сентябрь | Л.Н. Цветкова |
| 3.2 Проведение рабочего совещания с Администрацией Ржевского района, руководителями организаций, учреждений в которых расположены центры избирательных участков, по вопросу обеспечения деятельности участковых избирательных комиссий |  |
| август | ТИК Ржевского района, Администрация . |
| 3.3 Проведение совещания с представителями Администрации Ржевского района, руководителями творческих коллективов по вопросам проведения мероприятий по повышению правой культуры молодых избирателей |  |
| ноябрь | ТИК Ржевского района, отдел культуры |
| 3.4 Проведение встречи в местных отделениях всероссийских обществ инвалидов по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ржевского района |  |
| август | О.В. Тяпкина, В.В. Давыдова. |
| 3.5 Проведение обучающих семинаров с членами участковых избирательных комиссии по избирательному законодательству |  |
| Июль,август, сентябрь | Л.Н.Цветкова, Е.Е. Смирнова. |

- Информационно - аналитическое обеспечение деятельности

4.1 Представление в избирательную комиссию Тверской области информации о планируемых мероприятиях по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов

| весь период | Л.Н. Цветкова |
| --- | --- |

4.2 Подготовка и направление в избирательную комиссию Тверской области материалов по информационно-разъяснительной деятельности

| весь период | Л.Н. Цветкова |
| --- | --- |

4.3 Предоставление  сведений в избирательную комиссию Тверской области об изменениях в составе депутатского корпуса представительных органов муниципальных образований по состоянию на первое число каждого месяца, составление справки

| ежемесячно | Л.Н. Цветкова |
| --- | --- |

4.5 Подготовка информационно-аналитических материалов по запросам ЦИК РФ , избирательной комиссии Тверской области по вопросам избирательного права и избирательного процесса

| весь период | Л.Н Цветкова, члены комиссии |
| --- | --- |

4.6 Размещение в средствах массовой информации материалов о деятельности территориальной избирательной комиссии Ржевского района, о разъяснении избирательного законодательства

| весь период | Л.Н.Цветкова, члены комиссии |  |
| --- | --- | --- |

4.7  Работа по наполнению и актуализации  сайта  территориальной избирательной комиссии Ржевского района

| весь период | Л.Н. Цветкова |
| --- | --- |

4.8  Участие территориальной избирательной комиссии  Ржевского района в мероприятиях, проводимых местными  отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов, по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями

| весь период | Л.Н. Цветкова, члены рабочей группы |
| --- | --- |

  - Подготовка и проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых избирателей

| весь период | Л.Н. Цветкова, члены ТИК |
| --- | --- |

  - Организация и проведение районных этапов областных конкурсов по повышению правовой культуры избирателей (по плану избирательной комиссии Тверской области)

| весь период | Л.Н. Цветкова, члены ТИК |
| --- | --- |

- Осуществление контроля за исполнением нормативных актов и иных документов, поступающих в территориальную  избирательную комиссию Ржевского района из избирательной комиссии Тверской области и других организаций и учреждений

5.1 Осуществление  контроля за исполнением постановлений ЦИК РФ, избирательной комиссии Тверской области, территориальной избирательной комиссии Ржевского района, анализ состояния контроля

| весь период | Л.Н. Цветкова |
| --- | --- |

5.2 Осуществление контроля за исполнением запросов ЦИК РФ, избирательной комиссии Тверской области ,органов государственной власти, федеральных органов исполнительной власти, органов местного ежемесячный , анализ состояния контроля

| весь период | Л.Н.Цветкова |
| --- | --- |

- Рассмотрение обращений избирателей, должностных лиц, поступающих в территориальную избирательную комиссию Ржевского района, о нарушениях избирательного законодательства

6.1 Осуществление своевременного рассмотрения обращений избирателей, должностных лиц. Подготовка ответов заявителям

| весь период | члены Комиссии |
| --- | --- |

6.2 Работа по взаимодействию с гражданами, участниками избирательного процесса (личный прием граждан, работа с обращениями граждан)

| весь период | члены Комиссии, рабочие группы Комиссии, |
| --- | --- |

6.3 Анализ обращений, поступающих в территориальную избирательную комиссию Ржевского района

| ежеквартально | Л.Н. Цветкова |
| --- | --- |

7.Осуществление финансовой деятельности избирательной комиссии Тверской области

7.1 Организация финансово-хозяйственной деятельности территориальной избирательной комиссии Ржевского района

| весь период | Л.Н. Цветкова, бухгалтер по гражданско-правовому договору |
| --- | --- |

7.2 Организация бухгалтерского учета результатов финансовой деятельности территориальной избирательной комиссии Ржевского района, ведение делопроизводства бухгалтерского учета

| весь период | Л.Н. Цветкова, бухгалтер по гражданско-правовому договору |
| --- | --- |

7.3 Подготовка и представление в соответствии с действующим законодательством отчетности о финансовой деятельности территориальной избирательной комиссии  Ржевского района

| весь период | Л.Н. Цветкова, бухгалтер по гражданско-правовому договору |
| --- | --- |

- Работа с кадрами

8.1 Индивидуальные консультации по вопросам избирательного права и законодательства для членов территориальной избирательной комиссии Ржевского района

| весь период | Л.Н.Цветкова |
| --- | --- |

8.2 Формирование и учет резерва кадров территориальной избирательной комиссии Ржевского района, молодежного кадрового резерва участников избирательного процесса

| весь период | Л.Н.Цветкова |
| --- | --- |