## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 24 июня 2016 года |  | № | 4/17-4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г..Ржев |  |

Об утверждении плана работы территориальной избирательной комиссии по реализации Календаря основных мероприятий на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва, Губернатора Тверской области 18 сентября 2016 года

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 18 сентября 2016 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва, Губернатора Тверской области и руководствуясь  подпунктом 1 пункта 1 статьи 30  Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», подпунктом «в» пункта 10 статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области и постановлениями  Избирательной комиссии Тверской области  от 17 июня 2016 № 4/47-6 «Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Тверской области 18 сентября 2016 года», № 4/48-6 « Об утверждении Календаря  основных мероприятий  по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва 18 сентября 2016 года», территориальная  избирательная  комиссия  Ржевского района

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план работы территориальной избирательной комиссии по реализации Календаря основных мероприятий на период подготовки и проведения выборов  депутатов  Государственной  Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Губернатора Тверской области ,депутатов Законодательного Собрания Тверской  области  18 сентября 2016 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление территориальной избирательной комиссии  органам местного самоуправления Ржевского района, средствам массовой информации, опубликовать на сайте  территориальной избирательной комиссии Ржевского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить на председателя   территориальной   избирательной  комиссии Ржевского района Л.Н. Цветкову.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Ржевского района | Л.Н. Цветкова |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Ржевского района | Е.Е.Смирнова |

Утвержден

решением

Утвержден

постановлением

территориальной избирательной

комиссии Ржевского района

от 24.06.2016 года № 4/17

План работы

территориальной избирательной комиссии  Ржевского района

по реализации Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению  выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области

18 сентября  2016 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки Исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 1. | Опубликование в местных СМИ сроков основных избирательных действий | в соответствии с планом | ТИК |
| 2. | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 3 августа 2016 г. | Глава МО Ржевский р-он |
| 3. | Проведение ревизии нормативов технологического оборудования избирательных участков, готовности их к выборам | Июль-до 15.08.2016 | ТИК, Глава МО Ржевский р-он |
| 4. | Дооборудование избирательных участков необходимым технологическим и иным оборудованием | До 01.09.2016 г. | ТИК, УИК Глава МО Ржевский р-он |
| 5. | Прием избирательных участков | 12-16 .09.2016 г. | ТИК, Глава МО Ржевский р-он |
| 6. | Осуществление контроля и оказание помощи в работе УИК | Весь период | ТИК, Глава МО Ржевский р-он |
| 7. | Проведение работ по обеспечению УИК устойчивой телефонной связью | Весь период | Глава МО Ржевский р-он ОАО«Ростелеком» |
| 8. | Обеспечение дежурства работников ОВД на избирательных участках | С момента получения бюллетеней и до окончания подсчета голосов | Глава МО Ржевский р-он ММО МВД РФ «Ржевский» |
| 9. | Сбор, уточнение и представление в территориальную избирательную комиссию сведений об избирателях | Не позднее 19 июля 2016 г. | Глава МО Ржевский р-он |
| 10. | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 6 сентября 2016 г. | ТИК |
| 11. | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | 7 сентября 2016 г. | ТИК |
| 12. | Представление избирателям списка избирателей участковыми избирательными комиссиями для ознакомления и дополнительного уточнения | С 7 сентября 2016 г. | УИК |
| 13. | Направление в ТИК (либо в УИК) сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | с 18.08.2016 по 12.09.2016 еженедельно, с 12.09.2016 до дня голосования включительно – ежедневно | Глава МО Ржевский р-он ЗАГС, ОУФМС РФ по ТО в г. Ржеве, военкомат, суд, учреждения ГУФСИНа |
| 14. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК | Не позднее 18.00 часов 17.09.2016 | председатели и секретари УИК |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 15. | Организация информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Губернатора Тверской области, Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва | Весь период, в соответ-ствии с Программой информа-ционно-ра-зъяснительной деятель-ности | ТИК совместно с Администрацией МО Ржевский район |
| 16. | Опубликование в газете «Ржевская правда» информационных материалов об этапах избирательного процесса, о зарегистрированных списках кандидатов, кандидатах, в том числе в спецвыпуске «ТИК информирует» | Весь период | ТИК |
| 17. | Принятие главой МО Ржевского района документов с учетом предложений ТИК, регламентирующих: - местонахождение помещений для встреч с кандидатами; - выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных и информационных материалов. | Июнь Не позднее 18 августа 2016 года | Глава МО Ржевский район |
| 18. | Организация работы телефонов «горячей линии» для избирателей | С 15 июля 2016 г. | ТИК |
| 19. | Информирование избирателей о выдаче открепительных удостоверений (публикации в газете «Ржевская прпвда», выпуск и размещение информационных листовок) | До 1 августа 2016 года | ТИК, УИК |
| 20. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом. Доставка приглашений для участия в голосовании | Не позднее 7 сентября 2016 г. | УИК |
| 21. | Подготовка и направление впервые голосующим избирателям специальных приглашений - памяток | Не позднее 7 сентября 2016 г. | ТИК, УИК |
| 22. | Выступления в трудовых коллективах, по месту жительства перед избирателями по вопросам подготовки к выборам в единый день голосования 18 сентября 2016 года | Июль - сентябрь 2016г. | члены ТИК |
| 23. | Оформление на всех избирательных участках информационных стендов | До 07.09.2016г. | УИК |
| 24. | Опубликование в газете «Ржевсая правда» итогов голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва, Губернатора Тверской области на территории МО Ржевский район | 22.09.2016г. | ТИК |
| 25. | Контроль за проведением предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | С 20 августа 2016г. до 00.00 ч. 17 сентября 2016 г. | ТИК |
| 26. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей избирательных объединений с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Администрация МО Ржевский район, руководители организаций, учреждений |
| 27. | Организация работы группы по информационным спорам при ТИК | Весь период | ТИК |
| 28. | Передача сведений в местные СМИ о зарегистрированных федеральных и областных списках кандидатов, кандидатах | По мере поступления сведений | ТИК |
| ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ |
| 29. | Проведение обучающих семинаров с руководителями и членами УИК, представителями местных отделений политических партий, представителей СМИ. | Весь период | ТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ |
| 30. | Выдача открепительных удостоверений избирателям в ТИК | С 3 августа по 6 сентября 2016 г. | ТИК |
| 31. | Выдача открепительных удостоверений в УИК | с 7 сентября по 17 сентября 2016 г. | УИК |
| 32. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям с составлением актов о передаче избирательных бюллетеней в УИК | Не позднее 16 сентября 2016г. | ТИК |
| 33 | Проведение голосования на избирательных участках в день голосования | 18 сентября 2016 г. с 8.00 до 20.00 час. | ТИК, УИК |
| 34. | Подготовка и передача избирательной документации на хранение в архив. | До 30.09.2016 г. | ТИК |