ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА РЖЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21 июня 2018 г. |  | № | 51/303-4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | город Ржев |  |

О плане мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Ржевского района в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований Ржевского района Тверской области 9 сентября 2018 года

На основании статьи 20 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлений избирательной комиссии Тверской области от 03.12.2012. № 79/705-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Ржевского района», от 03.12.2012. № 79/707-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение « Медведево» Ржевского района Тверской области на избирательную комиссию Ржевского района, от 03.12.2012. № 79/708-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение « Победа» Ржевского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Ржевского района», от 03.12.2012. № 79/709-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение « Успенское » Ржевского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Ржевского района», от 03.12.2012. № 79/710-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение « Хорошево» Ржевского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Ржевского района», от 03.12.2012. № 79/711-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение « Чертолино» Ржевского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Ржевского района», от 17.04.2013. № 90/928-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Ржевского района», территориальная избирательная комиссия Ржевского района постановляет:

- Утвердить План мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии  Ржевского района в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований Ржевского района Тверской области 9 сентября 2018 года (прилагается).

- Финансирование расходов, связанных с реализацией Плана мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Ржевского района в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований Ржевского района Тверской области 9 сентября 2018 года, производить за счет средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов.

- Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии Ржевского района.

- Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Ржевского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель территориальной избирательной комиссии Ржевского района |  |  |  | Л.Н.Цветкова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Ржевского района |  |  |  | Е.Е.Смирнова |

|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН |
|  | постановлением территориальной избирательной комиссии Ржевского района от 21 июня 2018 г. № 51/303-4 |

ПЛАН

мероприятий информационно – разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии города Ржева в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований Ржевского района Тверской области 9 сентября 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок (период) исполнения | Количество (объем) | Периодичность | Исполнители мероприятий, форма реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Информационно – разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации |
| 1.1 | Информирование избирательной комиссией граждан Ржевского района о мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии | весь период |  | весь период | Территориальная избирательная комиссия Ржевского района (далее - ТИК Ржевского района) |
| Периодические печатные издания |
| 1.2 | Создание тематической рубрики «Выборы – 2018» в газете «Ржевская правда» Подготовка информационно – разъяснительных материалов для размещения в тематической рубрике Публикация информационно – разъяснительных материалов в тематической рубрике | июнь июль - сентябрь июль - сентябрь | 1 не менее 5 материалов 5 | весь период весь период июль, август - 2 раза в месяц, сентябрь – 1 раз | ТИК Ржевского районаа, редакция газеты «Ржевская правда» ТИК Ржевского района ТИК Ржевского района редакция газеты «Ржевская правда» |
| 1.3 | Подготовка информационно – разъяснительных материалов об особенностях и ходе избирательной кампании Публикация информационно – разъяснительных материалов в периодических печатных изданиях города Ржева | июль-сентябрь июль-сентябрь | не менее 3 по согласованию с редакциями периодических печатных изданий | по этапам избирательной кампании по согласованию с редакциями периодических печатных изданий | ТИК .Ржевского района редакции периодических печатных изданий |
| Интернет |
| 1.4 | Размещения на сайтах муниципальных органов (учреждений) баннера с датой голосования | июль | не менее 2 | весь период | ТИК г.Ржевского района |
| 1.5 | Размещение на сайте ТИК Ржевского района информации об избирательной кампании и мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии | весь период | не менее 10 | весь период по мере подготовки материалов | ТИК г.Ржевского района, системный администратор КСА ГАС «Выборы» |
| 1.6 | Размещение материалов информационно-разъяснительного характера на сайте ТИК Ржевского района , в специальной рубрике ресурса для слабовидящих | весь период |  | по мере поступления и подготовки информации | ТИК Ржевского района, системный администратор КСА ГАС «Выборы» |
| Мероприятия для средств массовой информации |
| 1.7 | Организация пресс-конференций, интервью, выступлений членов ТИК по итогам выдвижения кандидатов и регистрации, по готовности избирательных комиссий и ходу избирательной кампании, по итогам выборов | июль - сентябрь | 3 | по этапам избирательной кампании | ТИК Ржевского района |
| 1.12 | Участие в работе еженедельного «Круглого стола» для средств массовой информации Администрации Ржевского района | июль - сентябрь | 11 | еженедельно | ТИК Ржевского района |
| 2. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием «горячей линии» |
| 2.1 | Организация в территориальной избирательной комиссии Ржевского района «горячей линии» для обращений избирателей | июль - сентябрь | 1 | весь период | ТИК Ржевского района |
| 2.2 | Мониторинг обращений избирателей на «горячую линию» | июль - сентябрь |  | еженедельно | Рабочая группа по рассмотрению обращений участников избирательного процесса, по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов (далее - рабочая группа) |
| 3. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов |
| Подготовка и изготовление серии печатных информационных сообщений с разъяснением избирательного законодательства для рассылки избирателям |
| 3.1 | Разработка приглашения для уточнения списков избирателей и на участие в голосовании на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ржевского района | июль | 1 вид | разово | ТИК Ржевского района полиграфическая организация |
|  | Изготовление приглашения для уточнения списков избирателей и на участие в голосовании на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ржевского района | август | 10063 | разово |  |
| 3.2 | Адресная доставка приглашения для уточнения списков избирателей и на участие в голосовании на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ржевского района | сентябрь | 5 600 | разово | участковые избирательные комиссии |
| 3.3 | Изготовление информационных плакатов со сведениями о кандидатах (2 формата А2) | август | 300 (2 вида) | разово | ТИК Ржевского района, полиграфическая организация |
| Разработка, изготовление и размещение наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов |
| 3.5 | Изготовление информационного плаката с датой дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ржевского района | июль | 150 | разово | ТИК Ржевского района |
| 4. Проведение семинаров, совещаний и иных мероприятий с участниками избирательного процесса, представителями организаций, содействующих проведению выборов |
| 4.1 | Организация и проведение семинаров с представителями местных отделений политических партий | июнь | 1 |  | ТИК Ржевского района |
| 4.2 | Организация и проведение семинара с представителями средств массовой информации | июль | 1 |  | ТИК Ржевского района |
| 4.3 | Организация и проведение семинаров с представителями правоохранительных органов Тверской области | сентябрь | 1 |  | ТИК Ржевского района |
| 4.4 | Участие в семинарах-совещаниях с представителями органов местного самоуправления (взаимодействие избирательных комиссий и органов местного самоуправления в период выборов) | весь период |  | весь период | ТИК Ржевского района |
| 5. Мероприятия с участием молодых избирателей |
| 5.1 | Участие в мероприятиях отдела по культуре, туризму и делам молодежи Администрации Ржевского района | весь период |  | весь период | ТИК Ржевского района, отдел по культуре, туризму и делам молодежи Администрации Ржевского района (по согласованию) |
| 5.2 | Реализация проекта «Выборы доступны всем» с участием молодых волонтеров | 9 сентября | 1 | разово | ТИК Ржевского района, отдел по культуре, туризму и делам молодежи Администрации Ржевского района (по согласованию) |
| 5.3 | Организация и проведение мероприятий в рамках Дня молодого избирателя ( по отдельному плану) | С1по 9 сентября |  |  | ТИК Ржевского района, отдел по культуре, туризму и делам молодежи Администрации Ржевского района (по согласованию), отдел образования Администрации Ржевского района |