**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**РЖЕВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 января 2022 г. |  | № | 20/75-5 |
|  | г. Ржев |  | |

**О Плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Ржевского района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов на территории Ржевского района в 2022 году**

В связи с подготовкой и проведением выборов в Единый день голосования 11 сентября 2022 года, руководствуясь Рекомендациями по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29.07.2020 г. № 262/1933-7, на основании статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 г. №20-ЗО, постановления избирательной комиссии Тверской области от 27.12 2021 г. № 54/636-7 «О плане мероприятий избирательной комиссии Тверской области по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов на территории Тверской области в 2022 году», территориальная избирательная комиссия Ржевского района **постановляет:**

1. Утвердить План мероприятий территориальной избирательной комиссии Ржевского района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов на территории Ржевского района в 2022 году (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Ржевского района.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  территориальной избирательной комиссии Ржевского района | Л.Н. Цветкова |
|  |  |
| Секретарь  территориальной избирательной комиссии Ржевского района | Г.А.Козырева |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной

избирательной комиссии

Ржевского района

от 28 января 2022 года № 20/75-5

**ПЛАН**

**мероприятий территориальной избирательной комиссии Ржевского района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов на территории Ржевского района в 2022 году**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения и исполнения** | **Ответственные за исполнение** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. **Организационные мероприятия** | | | |
| 1.1. | Заседания Рабочей группы по взаимодействию и обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья (далее – Рабочая группа) по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья | по мере необходимости | члены рабочей группы |
| 1.2. | Организация обучения членов участковых избирательных комиссий (далее – УИК) по вопросу организации работы, связанной с особенностями реализации избирательного права граждан с инвалидностью, в т.ч. с организацией голосования избирателей, являющихся инвалидами с использованием методических материалов и учебных фильмов ЦИК России и ИКТО | по отдельному плану обучения | заместитель председателя и секретарь ТИК |
| 1.3. | Взаимодействие с избирательной комиссией Тверской области по организации проведения обучения волонтеров и обеспечении добровольцев методическими и информационными материалами для осуществления волонтерской деятельности в рамках реализации волонтерского проекта «Выборы доступны всем» | весь период | председатель ТИК |
| 1. **Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей** | | | |
| 2.1. | Уточнение и актуализация информации: |  | члены рабочей группы |
|  | -  о потребности в технологическом оборудовании (доп. освещение, лупы, трафареты, спец. кабинки и ширмы) избирательных участков для голосования избирателей, являющихся инвалидами; | 2 -3 квартал |
|  | -  о количестве инвалидов по зрению для подготовки информационных материалов о выборах | февраль-март |
|  | -  о необходимом количестве добровольцев и волонтеров для оказания помощи инвалидам и пожилым избирателям, в день голосования на избирательных участках, в рамках реализации волонтерского проекта «Выборы доступны всем» | август-сентябрь |
| 2.2. | Организация работы на основании уточненных сведений по выявлению желания и возможности избирателей, являющихся инвалидами, проголосовать в день голосования вне помещения для голосования либо в помещении для голосования избирательного участка, а также необходимости в последнем случае организационного содействия в предоставлении специального автотранспорта, оказания специализированной помощи сурдопереводчиках для инвалидов по слуху | июнь-сентябрь | члены рабочей группы |
| 1. **Оборудование и подготовка избирательных участков и помещений для голосования** | | | |
| 3.1. | Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа избирателей с инвалидностью к избирательным участкам в которых располагаются помещения для голосования, в том числе в рамках федеральной программы «Доступная среда» (подъездные пути, безбарьерный доступ в здание с учетом потребностей избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата), проверки помещений для голосования на наличие оборудования (распашные двери, перила, пандусы, специальная разметка, достаточное освещение, тактильные указатели и пр.), размещения помещений для голосования на 1 этажах | весь период | председатель и заместитель председателя ТИК администрация Ржевского района |
| 3.2. | Оснащение избирательных участков необходимым оборудованием: специальные кабины для голосования избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, ширмы для голосования, дополнительное освещение в кабинках для голосования и т.д.) | июнь-сентябрь | заместитель председателя ТИК |
| 3.3. | Взаимодействие с администрацией Ржевского района, ГБУ «КЦСОН» по вопросампредоставления социальных автомобилей для доставки избирателей с инвалидностью для голосования в помещении для голосования | Весь период | председатель ТИК |
| 3.4. | Уточнение сведений потребности в технологическом оборудовании для инвалидов-колясочников, количестве информационных и вспомогательных материалов для инвалидов по зрению | весь период | председатель ТИК |
| 3.5 | Определение количества избирательных участков, на информационных стендах которых будет размещаться информация, выполненная крупным шрифтом для слабовидящих избирателей | февраль-март | председатель ТИК |
| 3.6. | Определение количества избирательных участков, на которых будут использоваться трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней голосования избирателями – инвалидами по зрению | январь-апрель | председатель ТИК |
| 3.7. | Привлечение добровольцев и волонтеров в рамках реализации проекта «Выборы доступны всем» для обеспечения помощи инвалидам и пожилым избирателям в день голосования | август- сентябрь | секретарь ТИК |
| 1. **Организация информационно-разъяснительной деятельности, информирование избирателей, являющихся инвалидами** | | | |
| 4.1. | Информирование избирателей с инвалидностью о работе и телефонах «Горячей линии» избирательной комиссии Тверской области в целях оперативного реагирования на вопросы и предложения избирателей, связанные с подготовкой и проведением выборов | июль-сентябрь | председатель ТИК\системный администратор |
| 4.2. | Организация и проведение тематических бесед, выступлений, встреч по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов | июль-август | члены Рабочей группы |
| 4.3. | Информирование избирателей с инвалидностью о деятельности ИКТО и ТИК по обеспечению максимальной открытости и гласности избирательного процесса, о новациях избирательного законодательства Российской Федерации  Размещение информации на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | весь период | председатель ТИК\системный администратор |
| 4.5. | Размещение информационных материалов, подготовленных ИКТО и ЦИК России на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | август-сентябрь | председатель ТИК\системный администратор |
| 4.6. | Доведение результатов выборов до избирателей, являющихся инвалидами | сентябрь | председатель ТИК\системный администратор |